## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ЛГ МУП "УК ЖКК"
_____________________Елтуков А.Ю
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Текущий ремонт мусорокамер по адресу: г. Лангепас, ул. Мира 11
(1-6 подъезды)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Общестроительные работы
1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб и радиаторов: стальных за 2 раза | м2 | 4.2
2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | м2 | 123.3
3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | м2 | 24.384
4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% (Мусоропровод) | м2 | 1.269
5 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (шибера) | м2 | 4.2
6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 3.3
7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 18.63
8 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | м2 | 2.185
9 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | м2 | 14.88
10 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 14.88
Раздел 2. Электромонтажные работы
11 | Смена светильников: с лампами накаливания | шт | 6
12 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м | 30
13 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 6
Раздел 3. Полы
14 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (4,5,6 п-ды) | м3 | 0.366
15 | Устройство бетонной подготовки (4,5,6 п-ды) | м3 | 0.366
16 | Железнение цементных покрытий | м2 | 12.19
17 | Установка трапов диаметром: 100 мм | шт | 6
Составил: Вед. инженер-сметчик ПТО по ЭЖФ___________________________Егорова Н.А.