## УК ЖКК
Отчет
управляющей организации ЛГ МУП «УК ЖКК»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Комсомольская, д. 6 а
1. | Основная информация
1.1. | Отчетный период: | 01.01.2018г.-31.12.2018г.
1.2. | Управляющая организация: | ЛГ МУП «УК ЖКК»
1.3. | Основания управления многоквартирным домом:решение общего собрания собственников
(протокол б/н от 10.04.2015 г.)
1.4. | Срок действия договора управления: пять лет.
2. | Информация о многоквартирном доме
2.1. | Адрес многоквартирного дома | г.Лангепас, ул. Комсомольская, д. 6 а
2.2. | Количество этажей |  | 5
2.3. | Количество квартир |  | 60
2.4. | Площадь жилых и нежилых помещений |  | 3576.15
3. | Поступившие средства за отчетный период
3.1. | За отчетный период по статье "содержание жилого помещения":
| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД, руб. | 1889669.26
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД, руб. | 1957124.73
| Процент оплаты с учетом задолженности на начало года | 85.5
3.2. | Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества:
общее имущество в аренду не сдавалось.
4. | Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом,
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период
№ | Фактические затраты по статье |  |  | Сумма, руб.
п/п
1. | Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  | 172870.62
2. | Содержание общего имущества в многоквартирном доме, содержание конструктивных элементов, вывоз ТКО, техническое обслуживание инженерных сетей, входящих сосотав общего имущества МКД, содержание придомовой территории, услуги АДС |  |  | 1347315.01
3. | Текущий ремонт общего имущества МКД |  |  | 30964.88
4. | Содержание мусоропроводов
5. | Содержание систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения, систем теплоснабжения
6. | Содержание электрооборудования
7. | Содержание помещений, входящих в состав общего имущества
8. | Содержание придомовой территории, на котором расположен многоквартирный дом
9. | Вывоз коммунальных отходов
10. | Обеспечение устранения аварий
4. | Коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества |  |  | 138637.97
| ИТОГО затрат: |  |  | 1689788.48
| Начислено по статье жилого помещения |  |  | 1889669.26
5. | Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме за отчетный период
№ п/п | Вид работ (услуг | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения | Факт выполнения (оказания)
1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | Минимальный перечень работ, договор управления | один раз в день | оказано
| Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажей с предварительным их увлажнением | Минимальный перечень работ, договор управления | два раза в неделю | оказано
| Подметание пола мусороприемного клапана | Минимальный перечень работ, договор управления | шесть раз в неделю | оказано
| Мытье лестничных площадок и маршей | Минимальный перечень работ, договор управления | два раза в месяц | оказано
| Мытье окон | Минимальный перечень работ, договор управления | два раза в год | оказано
| Влажная протирка дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек | Минимальный перечень работ, договор управления | два раза в год в теплый период года | оказано
| Влажная протирка отопительных приборов, подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков | Минимальный перечень работ, договор управления | один раз в месяц | оказано
| Удаление мусора из мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления | шесть раз в неделю | оказано
| Уборка загрузочных клапанов стволов мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления | два раза в месяц | оказано
| Уборка и дезинфекция мусоросборной камеры и ее оборудования | Минимальный перечень работ, договор управления | три раза в месяц в летний период года | оказано
| Уборка крылец, площадок перд крыльцом и входом в подъезд, съездов для контейнеров | Минимальный перечень работ, договор управления | шесть раз в неделю | оказано
| Очистка ступеней и площадок от наледи с предварительной обработкой | Минимальный перечень работ, договор управления | по мере необходимости в дни гололеда | оказано
| Уборка газонов от случайного мусора | Минимальный перечень работ, договор управления | два раза в неделю в теплый период | оказано
| Уборка газонов от веток, сучьев, опавшей листвы, мусора | Минимальный перечень работ, договор управления | по мере необходимости, не менее 1 раза в месяц | оказано
| Выкашивание газонов | Минимальный перечень работ, договор управления | три раза за сезон | оказано
6. | Сведения о нарушениях договора управления многоквартирным домом за отчетный
период в части оказания и выполнения работ по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
отсутствует
6.1. | Количество связанных с нарушением случаев снижения платы за содержание и ремонт
жилого помещения
| Вид нарушения | Дата и период нарушения |  | Причина нарушения
отсутствует
7. | Коммунальные услуги
№ п/п | Вид коммунальной услуги | Начислено УО собственникам, руб. | Оплачено собственниками в УО, руб. | Задолженность с учетом остатка задолженности прошлых лет, руб.
1 | Холодное водоснабжение | 126979.98 | 134967.1 | 19306.76
2 | Водоотведение | 206932.97 | 222928.36 | 29152.54
3 | Горячее водоснабжение | 350837.11 | 382757.05 | 44659.55
4 | Отопление | 1010315.52 | 1172505.96 | 103610.37
8. | Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период
| Вид нарушения | Дата и период нарушения |  | Причина нарушения
отсутствует
9. | Информация о ведении претензионно — исковой работы в отношении потребителей
должников
|  | количество | сумма, руб.
| Направлено исковых заявлений | 2 | 56994.67
Отчет составлен: